**ПЛАН-ГРАФИК**

подготовки дипломной работы на тему «\_\_\_\_\_»

студента очной формы обучения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов выполнения  дипломной работы | Сроки  выполнения этапов работы | Подпись руководи-теля | Подпись студента |
| 1 | Встреча с руководителем дипломной работы. Согласование порядка работы над темой. | 27 ноября - 01 декабря 2023 |  |  |
| 2 | Планирование и подготовка исследования:  - составление оглавления работы | 04 -15 декабря 2023 |  |  |
| 3 | Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников. Анализ литературы, уточнение проблемы | 18-22 декабря 2023 |  |  |
| 4 | Сбор материала, его первичная обработка.  Написание введения | 25-28 декабря 2023 |  |  |
| 5 | Написание первой главы | 09-19 января 2024 |  |  |
| 6 | Написание второй главы | 22 января -  09 февраля 2024 |  |  |
| 7 | Написание третьей главы и т.д. | 12 февраля -  2 марта 2024 |  |  |
| 8 | Формулирование выводов и выработка практических рекомендаций. Написание заключения | 04-15 марта 2024 |  |  |
| 9 | Доработка текста дипломной работы | 18-29 марта 2024 |  |  |
| 10 | Подготовка текста выступления (доклада) и презентации к предзащите дипломной работы | 01-05 апреля 2024 |  |  |
| 11 | Нормоконтроль | 22 апреля –  03 мая 2024 |  |  |
| 12 | Предварительная защита дипломной работы | 20-24 мая 2024 |  |  |
| 13 | Доработка дипломной работы, ее оформление, корректировка доклада и презентации | 27-28 мая 2024 |  |  |
| 14 | Оформление отзыва на дипломную работу (руководитель) | 27-29 мая 2024 |  |  |
| 15 | Сдача законченной дипломной работы на внешнее рецензирование. Получение внешней рецензии | 27-29 мая 2024 |  |  |
| 16 | Сдача дипломной работы в учебный отдел | 31 мая 2024 |  |  |
| 17 | Защита дипломной работы в ГЭК | 03 - 28 июня 2024 |  |  |

Студент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО, *подпись/*

27 ноября 2023 г.

Руководитель ВКР: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО, *подпись /*

27 ноября 2023 г.